## Timeline, SW-HW
Task | Sub Task | PIC | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januari
|  |  | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4
Pengumpulan Kebutuhan | Kuisioner | PM
| FGD | PM
Analisa | Analisa Proses | SA
| Penggambaran diagram sistem | SA
Modeling | Rancangan Layar | Designer
Pengembangan aplikasi Frontend | Generate Tampilan | Dev Frontend
Pengembangan Aplikasi Backend | Generate Login | Dev Backend
| Generate Sign Up | Dev Backend
| Generate Profil | Dev Backend
| Generate Thread & Forum | Dev Backend
| Generate Jadwal | Dev Backend
| Generate Review | Dev Backend
Testing Integration |  | QA
Human Resource | [5 empty] | Spesifikasi SW/HW
PIC | Nama |  |  |  |  | Jenis | SW (minimum/optimum version) | HW (minum/optimum) | Qty
PM | Ircham Anindiya Kencana |  |  |  |  | Frontend | PHP Laravel | Laptop | 1
SA | Nicholas |  |  |  |  | Backend | PHPmyadmin, PHP Laravel | Laptop | 1
Dev Frontend | Glenn Louis Tamin |  |  |  |  | Modeling | Canva | Laptop | 1
Dev Backend | Glenn Louis Tamin
Modeling | Putu Andre Mahaputra Arnawa
QA | -

## Cost
Perhitungan Biaya Teknis
Komponen | Detail | Qty | Harga | Total
HW | Laptop | 3 | 15000000 | 45000000
SW |  | 0 | 0 | 0
People | PM | 1 | 20000000 | 20000000
| SA | 1 | 10000000 | 10000000
| Modeling | 1 | 9000000 | 9000000
| Dev Frontend | 1 | 15000000 | 15000000
| Dev Backend | 1 | 15000000 | 15000000
| QA | 0 | 5000000 | 0
|  |  | Total | 114000000
Perhitungan Biaya Proyek
Non Teknis | Bayar Listrik | 1000000
| ATK | 150000
| Transportasi | 500000
Teknis |  | 125000
DLL |  | 177500
Keuntungan |  | 781000
Harga Proyek |  | 2733500